## 01_Vendedoras
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 30min | 30min | 19:40 | 20:10
Preparación de la Prueba | 1h30min | 1h 15min | 20:10 | 21:25
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
TOTALES | 0 | 0 | 0 |  |  | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00
Porcentaje de Error en la Estimación | #DIV/0!:divZero
RESUMEN |  | Porcentajes
LOC | 0
LOC/Hora | #DIV/0!:divZero
ERRORES LOGICOS /10 LOC | #DIV/0!:divZero
ERRORES COMPILACION/10 LOC | #REF!:explicit
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | #DIV/0!:divZero
PORCENTAJE ERRORES COMP | #REF!:explicit
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:00 | #DIV/0!:divZero
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 0:00 | #DIV/0!:divZero

## 02_LetrasExtremas
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 20min | 13min | 10:03 | 10:16
Preparación de la Prueba | 1hr | 1hr 20min | 10:16 | 11:36
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
Leer archivo | 5 | 1 | 20 | 20:40 | 21:13 | 0:33 | 0 | 0:05 | 0:38
Algoritmo | 60 | 73 | 40 | 21:13 | 21:51 | 0:38 | 1 | 0:07 | 0:45
Escribir archivo | 5 | 9 | 20 | 21:51 | 22:12 | 0:21 | 1 | 0:02 | 0:38
TOTALES | 70 | 83 | 80 |  |  | 1:32 | 2 | 0:14 | 2:01
Porcentaje de Error en la Estimación | 15.66%
RESUMEN |  | Porcentajes
LOC | 83
LOC/Hora | 41.157
ERRORES LOGICOS /10 LOC | 0.24096
ERRORES COMPILACION/10 LOC | 0.24096
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | 2.41%
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:14 | 11.57%
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 1:32 | 76.03%

## 03_Peñasques
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 0
Preparación de la Prueba | 0
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
TOTALES | 0 | 0 | 0 |  |  | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00
Porcentaje de Error en la Estimación | #DIV/0!:divZero
RESUMEN |  | Porcentajes
LOC | 0
LOC/Hora | #DIV/0!:divZero
ERRORES LOGICOS /10 LOC | #DIV/0!:divZero
ERRORES COMPILACION/10 LOC | #REF!:explicit
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | #DIV/0!:divZero
PORCENTAJE ERRORES COMP | #REF!:explicit
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:00 | #DIV/0!:divZero
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 0:00 | #DIV/0!:divZero