## Hoja1
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 20min | 13min | 10:03 | 10:16
Preparación de la Prueba | 1hr | 1hr 20min | 10:16 | 11:36
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
Clase Letras Extremas | 100 | 72 | 2:00 | 10:00 | 13:00 | 3:00 | 4 | 0:20 | 3:20
TOTALES | 100 | 72 | 0.083333 |  |  | 3:00 | 4 | 0:20 | 3:20
Porcentaje de Error en la Estimación | 38.89%
RESUMEN |  | Porcentajes
LOC | 72
LOC/Hora | 21.6
ERRORES LOGICOS /10 LOC | 0.55556
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | 5.556%
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:20 | 10%
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 3:00 | 90%